| МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| «КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» | Форма по ОКУД |  |  |
|  |  | по ОКПО |  |

(наименование организации)

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 72 - п | 21.04.2026 |

село Криулино

Красноуфимского района

O реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики
 «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса» (далее – лучшая практика)  проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

Окунева Анастасия Дмитриевна, заместитель директора по УВР;

Стремоусова Татьяна Александровна, ответственная за сайт;

Коремин Денис Владимирович, технический специалист;

Кузнецова Валентина Сергеевна, заместитель директора по ВР.

2. Назначить руководителем рабочей группы Окуневу А.Д., заместитель директора по УВР.

3. Установить срок реализации лучшей практики с «21» апреля 2026 по «30» октября 2026.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:

исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;

размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Криулинская СОШ» 					В.Н. Валиева

Приложение 1

Дорожная карта проекта

«Оптимизация мониторинга удовлетворённости родительской общественности организацией образовательного процесса»

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание-старт | 28.04.2026 | Старт проекта. | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Диагностика текущего и целевого состояния | 28.04.2026 – 15.05.2026 | Разработана карта текущего и целевого состояния. | Заместитель директора по УВР, системный администратор |
| 3 | Анализ потерь и разработка мероприятий | 16.05.2026 | Реестр потерь с планом корректирующих действий. | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР |
| 4 | Создание и публикация анкеты в Yandex Forms | 15.05.2026 – 20.05.2026 | Создана электронная анкета, размещена на сайте. | Ответственный за сайт, системный администратор, заместитель директора по ВР |
| 5 | Информирование родителей | 20.05.2026 – 22.05.2026 | Охват оповещением не менее 80% родителей (по количеству просмотров ссылки / сообщений в чатах) | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 6 | Проведение опроса родителей | 20.05.2026 – 25.05.2026 | Собрано не менее 70% заполненных анкет от общего числа семей. | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 7 | Обработка и систематизация данных | 16.08.2026 – 31.08.2026 | Получен массив очищенных данных в Excel/Yandex forms | Технический специалист / аналитик |
| 8 | Подготовка аналитического отчёта | 01.09.2026 – 15.09.2026 | Утверждённый бланк отчёта с графиками и выводами. | Заместитель директора по УВР |
| 9 | Расчёт экономического/временного эффекта | 16.09.2026 – 30.09.2026 | Заполнен раздел «Достигнутый результат» в отчете. | Заместитель директора по УВР |
| 10 | Завершающее совещание | 30.10.2026 | Проект закрыт, отчёт загружен в реестр. | Заместитель директора по УВР |